(Приложение №1)

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ «Свердловская СОШ»

от 12.08.2022 г. № 72/2-од

**План мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию**

**центра детских инициатив МБОУ «Свердловская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок** |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* | | | | |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию |  | До 20. 08.2022 |
| 1.2. | Издание приказа о  создании ЦДИ  *Дополнительно:*   * утверждиние Положения   о деятельности ЦДИ;   * назначение руководителя Центра ДИ; * разработка и утверждение должностной инструкции   руководителя ЦДИ П  приказы, локальные  акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты  ОО | До 15.08.2022 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ | Советник по воспитанию |  | Сентябрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и  социокультурных  мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР  Советник по воспитанию |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| *2. Финансово-хозяйственная деятельность* | | | | |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию  Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До 15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечня  необходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимого  оборудования |
| *3. Кадровое обеспечение* | | | | |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно  Плану мероприятий | Советник по воспитанию  Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-  совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ |  | В течение учебного года |
| *4. Информационное сопровождение* | | | | |
| 4.1 | Информация работе  Центра на сайте школы, в социальных  мессенджерах,  в электронном журнале | Заместитель директора по ВР  Ответственный за ведение сайта | новости,  статьи,  фотоотчет | В течение учебного года |