(Приложение №1)

УТВЕРЖДЕН

приказом директора МБОУ «Свердловская СОШ»

от 12.08.2022 г. №   72/2-од

План мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию

центра детских инициатив МБОУ «Свердловская СОШ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Отвественный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию |  | До 20. 08.2022 |
| 1.2. | Издание приказа о создании ЦДИ Дополнительно: - утверждиние Положения о деятельности ЦДИ; - назначение руководителя Центра ДИ; - разработка и утверждение должностной инструкции руководителя ЦДИ П приказы, локальные акты ОО | Заместитель директора по ВР | Приказы локальные акты ОО | До 15.08.2022 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ | Советник по воспитанию |  | Сентябрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по ВР Советник по воспитанию |  |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ | Советник по воспитанию |  |  |
| 2. Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитанию Заместитель директора по АХЧ | Оснащение кабинета | До 15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение необходимого оборудования |  |  |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитанию Заместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ |  |  | В течение учебного года |
| 4. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация работе Центра на сайте школы, в социальных мессенджерах, в электронном журнале | Заместитель директора по ВР Ответственный за ведение сайта | новости, статьи, фотоотчет | В течение учебного года |